## Product Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | REALISE
US-01 | Inicio de sesión |  | 1 | To Do |  | 1
US-02 | Cambiar contraseña |  | 2 | To Do |  | 1
US-03 | Solicitar recuperar cuenta |  | 3 | To Do |  | 1
US-04 | Recuperar contraseña |  | 4 | To Do |  | 1
US-05 | Buscar en el catálogo |  | 5 | To Do |  | 1
US-06 | Ver producto del catálogo |  | 6 | To Do |  | 1
US-07 | Registrar producto |  | 7 | To Do |  | 1
US-08 | Editar productos |  | 8 | To Do |  | 1
US-09 | Registrar vendedor |  | 9 | To Do |  | 1
US-10 | Editar perfil del vendedor |  | 10 | To Do |  | 1
US-11 | Buscar vendedor |  | 11 | To Do |  | 1
US-12 | Ver información del vendedor |  | 12 | To Do |  | 1
US-13 | Registrar compradores |  | 13 | To Do |  | 1
US-14 | editar perfil de compradores |  | 14 | To Do |  | 1
US-15 | Ver detalles de compradores |  | 15 | To Do |  | 1
US-16 | Solicitudes de cuentas a los administradores |  | 16 | To Do |  | 1
US-17 | Habilitar cuenta a los vendedores |  | 17 | To Do |  | 1
US-18 | Permisos de usuario |  | 18 | To Do |  | 1
US-19 | Reportes de productos |  | 19 | To Do |  | 1
US-20 | Reportes de compradores |  | 20 | To Do |  | 1
US-21 | Rreportes de vendedores |  | 21 | To Do |  | 1
US-22 | Suspensión de cuentas temporal |  | 22 | To Do |  | 1
US-23 | Eliminacion de cuentas |  | 23 | To Do |  | 1
US-24 | Elimacion de productos |  | 24 | To Do |  | 1
US-25 | Adverticias |  | 25 | To Do |  | 1
US-26 | Historial de búsqueda |  | 26 | To Do |  | 1
US-27 | Ordenar catálogo por categoria |  | 27 | To Do |  | 1
US-28 | Calificación de producto |  | 28 | To Do |  | 1
US-29 | Calificación de vendedor |  | 29 | To Do |  | 1
US-30 | Ordenar catálogo por distancia |  | 30 | To Do |  | 1
US-31 | Sugerencias de productos |  | 31 | To Do |  | 1
US-32 | Camino mas corto |  | 32 | To Do
US-33 | Metodo de geolocalización |  | 33 | To Do
US-34 | Crear servicio de pagina web en azure de web app |  | 34 | To Do
US-35 | Configuracion del azure |  | 35 | To Do
US-36 | Subir el repositorio git al azure |  | 36 | To Do
US-37 | Firewall |  | 37 | To Do
US-38 | Servidores |  | 38 | To Do
US-39 | Despliegue en la nube |  | 39 | To Do
US-40 | Manual de procedimientos |  | 40 | To Do
US-41 | Manual de políticas de respaldo y restauración |  | 41 | To Do
US-42 | Manuales de proteccion de datos |  | 42 | To Do
US-43 | Manuales de usuario |  | 43 | To Do
US-44 | Manual de Contingencia |  | 44 | To Do
US | Done | 0 | #DIV/0!
| Por Hacer | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!
P-US | Done | 0 | #DIV/0!
| Por Hacer | 0 | #DIV/0!
| Total | 0 | #DIV/0!

## User Stories
EPIC-ID | US-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |  |  | Usuarios | DEPENDENCIA | ESTIMACIÓN | ENTRADAS | SALIDAS | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  |  | COMO | QUIERO | PARA
EP-01 | US-01 | Inicio de sesión | Como usuario quiero iniciar sesión para poder hacer un uso correcto de dicha página |  |  | Todos |  |  | Correo y contraseña | Perfil del usuario | La pagina debera reconocer el correo y contraseña que ya fueron registrador en la base de datos, con esto permitir o rechazar el acceso
EP-01 | US-02 | Cambiar contraseña | Como usuario quiero cambiar mi contraseña para estar seguro de mi integridad en la página o en caso de pérdida |  |  | Todos |  |  | Contraseña actual | Contraseña nueva | El usuario puede poner su contraseña actual y solicitar poner una nueva con los debidos criterios de seguridad
EP-01 | US-03 | Solicitar recuperar cuenta | Como usuario deseo hacer la solicitud de recuperacion de mi contraseña en caso de perdida u olvido de esta |  |  | Todos |  |  | Solicitar codigo | Codigo de seguridad | El usuario puede pedir un codigo cuando no recuerde la contraseña actual para validar su autentificacion
EP-01 | US-04 | Recuperar contraseña | Como usuario quiero recuperar mi contraseña en caso de perdida de la misma |  |  | Todos |  |  | Codigo | Cambio de contraseña | Verificar que el codigo de seguridad el correcto para el cambio de contraseña
EP-03 | US-05 | Buscar en el catálogo | como usuario deseo buscar un producto especifico del catalogo para hacer más ameno mi proceso de compra o busqueda en la pagina |  |  | Compradores |  |  | Palabra a buscar | Resultado de busqueda | Se debe reconocer la palabra puesta por el usuario y buscar en la base de datos del inventario los productos que contengan dicha palabra
EP-03 | US-06 | Ver producto del catálogo | como usuario deseo visualizar los productos a vender en el catalgoo para realizar mis compras |  |  | Compradores y vendedores
EP-02 | US-07 | Registrar producto | como vendedor quiero registrar los productos que deseo vender |  |  | Vendedores |  |  | Características del producto | Producto en inventario | Se deben insertar los caractéres acordados de acuerdo al tipo de dato, como números en el precio y letras en el nombre.
EP-02 | US-08 | Editar productos | como vencdedor deseo actualizar los editar del catalogo por si hay algun cambio, o alteracion en el producto o en la cantidad disponible del mismo |  |  | Vendedores |  |  | Características del producto | Actualizar caracteristicas | Deben insertarse nuevos términos que cumplan con las condiciones acordadas anteriormente en los recuadros de inserción de datos.
EP-01 | US-09 | Registrar vendedor | como vendedor quiero registrarme en la pagina para poder comenzar a comercializar mis productos |  |  | Vendedores |  |  | Correo, nombre y contraseña
EP-04 | US-10 | Editar perfil del vendedor | como vendedor quiero editar mi informacion personal en caso de mal registro o en caso de alguna actualizacion de mi informacion personal |  |  | Vendedores |  |  | Correo y contraseña y datos a editar | actualizar datos del vendedor | deben utilizarse datos a modificar que no hayan sido usados antes
EP-04 | US-11 | Buscar vendedor | como usuario deseo poder buscar un vendedor en especifico |  |  | Compradores |  |  | nombre del vendedor
EP-04 | US-12 | Ver información del vendedor | como usuario deseo poder visualizar la informacion de un vendedor en especifico |  |  | Compradores y administrativos |  |  | Nombre del vendedor | Datos del vendedor | Debe tener una cuenta en la aplicación para visualizar los vendedores
EP-01 | US-13 | Registrar compradores | como comprador deseo registrar mi cuenta para poder realizar compras |  |  | Compradores |  |  | nick, correo, contraseña, edad | registrar comprador | Se deben ingresar datos validos y no se deben permitir datos alfanumericos en los nombres
EP-05 | US-14 | editar perfil de compradores | como comprador quiero editar mi informacion personal en caso de mal registro o en caso de alguna actualizacion de mi informacion personal |  |  | Compradores |  |  | datos a editar | Editar datos | se deben ingresar los datos que el comprador desee editar
EP-05 | US-15 | Ver detalles de compradores | como vendedor o administrador deseo ver la informacion del comprador ya sea para simplemente mirar su informacion o para verificar la confiabilidad del mismo |  |  | Vendedores y administrativos |  |  | perfil del comprador | informacion importante del comprador | se debe hacer click en el icono delperfil del comprador para verificar ver su informacion en el perfil
EP-06 | US-16 | Solicitudes de cuentas a los administradores | Como vendedor quiero manadar mi solicitud por medio de la pagina para lograr vender mis productos |  |  | Vendedores |  |  | datros de solicitud | enviar solicituda | se debe llenar el perfil de solicitud para la venta de productos y deben ser avalados por un administrador
EP-06 | US-17 | Habilitar cuenta a los vendedores | Como administrador quiero aprovar o rechazar las solicitudes de los vendedores, dependiendo de si cumple o no con los requerimientos para lograr vender |  |  | Administradores |  |  | solicitudes de vendedores | aprovar o rechazar solicitud | se deben poder visualizar las solicitudes de cada vendedor y debe haber una opcion de aceptar o rechazar producto
EP-06 | US-18 | Permisos de usuario | Como administrador quiero dar permisos para los diferentes perfiles para lograr un mayor control |  |  | Administradores |  |  | solicitud de permisos | aprovar o rechazar solicitud | se deben poder visualizar las solicitudes de cada vendedor y debe haber una opcion de aceptar o rechazar el permiso pedido
| US-19 | Reportes de productos
| US-20 | Reportes de compradores
| US-21 | Rreportes de vendedores
Suspensión de cuentas temporal
| US-22 | Eliminacion de cuentas
| US-23 | Elimacion de productos
| US-24 | Adverticias
EP-07 | US-25 | Historial de búsqueda | Como administrador quiero ver las busquedas de los compradores para desarrolar la sección de sugerencias |  |  | Administradores |  |  | nombre de los compradores
EP-08 | US-29 | Ordenar catálogo por categoria | Como quiero para |  |  | Compradores
EP-07 | US-30 | Calificación de producto | Como quiero para |  |  | Compradores
Calificación de vendedor
Ordenar catálogo por distancia
EP-07 | US-26 | Sugerencias de productos | Como cliente quiero que la página web me de sugerencias de diferemtes productos en base a mis anteriores búsquedas para que dichos productos sean en base a mis gustos |  |  | Compradores
EP-08 | US-27 | Camino mas corto | Como quiero para |  |  | Compradores
EP-08 | US-28 | Metodo de geolocalización | Como quiero para |  |  | Compradores
| US-31 | Crear servicio de pagina web en azure de web app
| US-32 | Configuracion del azure
| US-33 | Subir el repositorio git al azure
| US-34 | Firewall
| US-35 | Servidores
EP-09 | US-36 | Despliegue en la nube | Como quiero para |  |  | Administradores | Todas
EP-10 | US-37 | Manual de procedimientos | Como quiero para |  |  | Administradores | No aplica | No aplica
EP-10 | US-38 | Manual de políticas de respaldo y restauración | Como administrador quiero contar con un procedimiento de recuperacion de los datos, para tener documetado el proceso de recuperar los datos en caso de un problema donde se pierda esta información. |  |  | Administradores | No aplica | No aplica
EP-10 | US-39 | Manuales de proteccion de datos | Como quiero para |  |  | Administradores | No aplica | No aplica
EP-10 | US-40 | Manuales de usuario | Como quiero para |  |  | Administradores | No aplica | No aplica
EP-10 | US-41 | Manual de Contingencia | Como quiero para |  |  | Administradores | No aplica | No aplica

## Epics
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01 | Inicio | El sistema debe poner registrar tanto a compradores como vendedores, tambien cambiar y solicitar una nueva contraseña | ventana con el formulario donde el usuario pueda ingresar su correo y contraseña
EP-02 | Productos | Los vendedores pueden agregar sus diferentes productos, ademas de actualizarlos y reflejarse el cambio en la base de datos | formulario de los productos con nombre, foto, descripción y precio del producto
EP-03 | Catalogo | Se debe reconocer la palabra ingresada para la busqueda, ademas de ver todos los detalles puestos por el vendedor | Barra de busqueda con reconocimiento de palabra y listado del catalogo
EP-04 | Vendedores | Implementación para editar los datos, buscarlo y ver la informacion de cada vendedor | Formulario para editar los datos, barra de busqueda de perfiles y ver datos de los vendedores
EP-05 | Compradores | Poder editar datos y pagina del perfil de los comparadores | Formulario para editar los datos y ventana del perfil de cada comprador
EP-06 | Habilitar cuentas | Los vendedores enviaran una solicitud para poner vender sus productos son los respectivos documentos necesarios y el administrador los validadra para darles el permiso | Pagina para adjuntar el documento que le llegara al perfil de administrador para su actualización
EP-07 | Inteligencia artificial | Se debe almacenar en la base de datos el historial de busqueda de los compradores, con esto se le recomendaras productos de interes para su futura compra y poner calificarlos en una encuesta | Lista de recomendaciones de productos según cada comprador
EP-08 | Localización | Realizar metodo de geolocalización para mostrar el camino mas corto | Mapa de geolocalización con el camino mas corto a al producto deseado
EP-09 | Nube | Subir el aplicativo web a azure con sus respectivas vistas, base de datos y demas caracteristicas | Aplicativo montado en la nube
EP-10 | Documentación | implementacion de manuales | Manual de políticas de respaldo y restauración, Manuales de proteccion de datos, Manuales de usuario y Manual de Contingencia